## PPI
MUNICIPIO DE ROMITA Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0313 | CONTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE SALUD URBANO EN CABECERA MUNICIPAL | CONTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CENTRO DE SALUD URBANO EN CABECERA MUNICIPAL | 31111-2501 | 820417.71 | 450896.6 | 450896.6 | 820417.71 | 450896.6 | 450896.6 | 54.96% | 100% | 54.96% | 100%
K0400 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PEDRO EN LA COLONIA LA PAZ DE DIOS MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PEDRO EN LA COLONIA LA PAZ DE DIOS MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. | 31111-2501 | 51607.64 | 51607.64 | 51607.64 | 51607.64 | 51607.64 | 51607.64 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0433 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUAMUCHIL EN LA COLONIA CAMPO VERDE II COMPLEMENTO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUAMUCHIL EN LA COLONIA CAMPO VERDE II COMPLEMENTO | 31111-2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0513 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA DE LAS FLORES | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA DE LAS FLORES | 31111-2501 | 1000000 | 1682856.94 | 1682856.94 | 1000000 | 1682856.94 | 1682856.94 | 168.3% | 100% | 168.3% | 100%
K0514 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 31111-2501 | 2350000 | 4832067.2 | 4831872.85 | 2350000 | 4832067.2 | 4831872.85 | 205.6% | 100% | 205.6% | 100%
K0515 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL | 31111-2501 | 1350000 | 1777756.34 | 1750650.78 | 1350000 | 1777756.34 | 1750650.78 | 129.7% | 98.48% | 129.7% | 98.48%
K0516 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, (ETAPA 2 Y 3 DE 3) EN LOCALIDAD DE LOS AMOLES | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, (ETAPA 2 Y 3 DE 3) EN LOCALIDAD DE LOS AMOLES | 31111-2501 | 625000 | 572228.56 | 572228.56 | 625000 | 572228.56 | 572228.56 | 91.56% | 100% | 91.56% | 100%
K0517 | ADECAUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO | ADECAUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO | 31111-2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
K0518 | CLORACIÓN DE POZO, CASETA, MALLA | CLORACIÓN DE POZO, CASETA, MALLA | 31111-2501 | 150000 | 50470.33 | 50470.33 | 150000 | 50470.33 | 50470.33 | 33.65% | 100% | 33.65% | 100%
K0519 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO MIGUEL HIDALGO - JIMENEZ | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO MIGUEL HIDALGO - JIMENEZ | 31111-2501 | 899047.39 | 869489.18 | 869489.18 | 899047.39 | 869489.18 | 869489.18 | 96.71% | 100% | 96.71% | 100%
K0520 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE BERRIOZABAL TRAMO LAZARO CARDENAS - IGNACIO ZARAGOZA | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE BERRIOZABAL TRAMO LAZARO CARDENAS - IGNACIO ZARAGOZA | 31111-2501 | 1218296.77 | 1217458.54 | 1217458.54 | 1218296.77 | 1217458.54 | 1217458.54 | 99.93% | 100% | 99.93% | 100%
K0521 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE RAYÓN TRAMO JIMENEZ - PINO SUAREZ | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE RAYÓN TRAMO JIMENEZ - PINO SUAREZ | 31111-2501 | 1737721.17 | 1734777.66 | 1734777.66 | 1737721.17 | 1734777.66 | 1734777.66 | 99.83% | 100% | 99.83% | 100%
K0522 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE JIMENEZ TRAMO COMONFORT - EMILIO CARRANZA | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE JIMENEZ TRAMO COMONFORT - EMILIO CARRANZA | 31111-2501 | 960007.98 | 949906.21 | 949906.21 | 960007.98 | 949906.21 | 949906.21 | 98.95% | 100% | 98.95% | 100%
K0523 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE LIBERTAD TRAMO COMONFORT - EMILIO CARRANZA | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE LIBERTAD TRAMO COMONFORT - EMILIO CARRANZA | 31111-2501 | 954030.14 | 423990.3 | 423990.3 | 954030.14 | 423990.3 | 423990.3 | 44.44% | 100% | 44.44% | 100%
K0524 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE 10 DE AGOSTO TRAMO COMONFORT- EMILIO CARRANZA | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE 10 DE AGOSTO TRAMO COMONFORT- EMILIO CARRANZA | 31111-2501 | 1257332.95 | 352597.55 | 352597.47 | 1257332.95 | 352597.55 | 352597.47 | 28.04% | 100% | 28.04% | 100%
K0525 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN DE GAVIA | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN DE GAVIA | 31111-2501 | 769358.34 | 696984.21 | 696984.21 | 769358.34 | 696984.21 | 696984.21 | 90.59% | 100% | 90.59% | 100%
K0526 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DEL MONTE, COMUNIDAD DE SAN CARLOS DEL JAGUEY | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DEL MONTE, COMUNIDAD DE SAN CARLOS DEL JAGUEY | 31111-2501 | 545763.13 | 527123.95 | 527123.95 | 545763.13 | 527123.95 | 527123.95 | 96.58% | 100% | 96.58% | 100%
K0527 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS | 31111-2501 | 307736.74 | 257748.14 | 257748.14 | 307736.74 | 257748.14 | 257748.14 | 83.76% | 100% | 83.76% | 100%
K0528 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 3 DE MAYO Y 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE OJOS DE RANA | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 3 DE MAYO Y 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE OJOS DE RANA | 31111-2501 | 500000 | 393199.67 | 393199.67 | 500000 | 393199.67 | 393199.67 | 78.64% | 100% | 78.64% | 100%
K0529 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA | 31111-2501 | 500000 | 403947.8 | 403947.8 | 500000 | 403947.8 | 403947.8 | 80.79% | 100% | 80.79% | 100%
K0530 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE | 31111-2501 | 420497.06 | 295225.31 | 295225.31 | 420497.06 | 295225.31 | 295225.31 | 70.21% | 100% | 70.21% | 100%
K0531 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GAVIA DE RIONDA | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GAVIA DE RIONDA | 31111-2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
K0532 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL JAGUEY | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL JAGUEY | 31111-2501 | 500000 | 575602.26 | 575602.26 | 500000 | 575602.26 | 575602.26 | 115.1% | 100% | 115.1% | 100%
K0533 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA | 31111-2501 | 500000 | 589880.67 | 589880.67 | 500000 | 589880.67 | 589880.67 | 118% | 100% | 118% | 100%
K0534 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARRILLO PUERTO TRAMO JOSÉ MARÍA LICEAGA - TREVIÑO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARRILLO PUERTO TRAMO JOSÉ MARÍA LICEAGA - TREVIÑO | 31111-2501 | 2160282.94 | 2038951.44 | 2038951.44 | 2160282.94 | 2038951.44 | 2038951.44 | 94.38% | 100% | 94.38% | 100%
K0535 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAUREL COLONIA CAMPO VERDE II | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAUREL COLONIA CAMPO VERDE II | 31111-2501 | 104763.58 | 99121.13 | 99121.13 | 104763.58 | 99121.13 | 99121.13 | 94.61% | 100% | 94.61% | 100%
K0536 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ÁLAMO COLONIA CAMPO VERDE II | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ÁLAMO COLONIA CAMPO VERDE II | 31111-2501 | 104763.58 | 94863.52 | 94863.52 | 104763.58 | 94863.52 | 94863.52 | 90.55% | 100% | 90.55% | 100%
K0537 | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO CALLE ACACIAS COLONIA CAMPO VERDE II | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO CALLE ACACIAS COLONIA CAMPO VERDE II | 31111-2501 | 170000 | 95972.5 | 95972.5 | 170000 | 95972.5 | 95972.5 | 56.45% | 100% | 56.45% | 100%
K0538 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PROLONGACIÓN HEROES DE CHAPULTEPEC | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PROLONGACIÓN HEROES DE CHAPULTEPEC | 31111-2501 | 319944.9 | 220072.82 | 220072.82 | 319944.9 | 220072.82 | 220072.82 | 68.78% | 100% | 68.78% | 100%
K0539 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO AL CECYTE | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO AL CECYTE | 31111-2501 | 173582.06 | 205122.57 | 205122.57 | 173582.06 | 205122.57 | 205122.57 | 118.2% | 100% | 118.2% | 100%
K0540 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD SALIDA A SILAO - CAISES | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD SALIDA A SILAO - CAISES | 31111-2501 | 700000 | 795906.97 | 795906.97 | 700000 | 795906.97 | 795906.97 | 113.7% | 100% | 113.7% | 100%
K0541 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO CALLE FLORES MAGÓN COLONIA SAN FRANCISCO | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO CALLE FLORES MAGÓN COLONIA SAN FRANCISCO | 31111-2501 | 250000 | 198089.87 | 198089.87 | 250000 | 198089.87 | 198089.87 | 79.24% | 100% | 79.24% | 100%
K0542 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE MÉXICO EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE MÉXICO EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES | 31111-2501 | 102000 | 113856.67 | 113856.67 | 102000 | 113856.67 | 113856.67 | 111.6% | 100% | 111.6% | 100%
K0543 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE ATEMAJAC EN LA COLONIA VILLAS DE LAS FLORES | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALLE DE ATEMAJAC EN LA COLONIA VILLAS DE LAS FLORES | 31111-2501 | 102000 | 113391.42 | 113391.42 | 102000 | 113391.42 | 113391.42 | 111.2% | 100% | 111.2% | 100%
K0546 | REHABILITACIÓN DE CAMINO LUZ DE SILVA - BELÉN DE GAVIA - LOURDES | REHABILITACIÓN DE CAMINO LUZ DE SILVA - BELÉN DE GAVIA - LOURDES | 31111-2501 | 2200888.81 | 626048.89 | 626048.89 | 2200888.81 | 626048.89 | 626048.89 | 28.45% | 100% | 28.45% | 100%
K0547 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CAMALEÓN - LUZ DE SILVA - BELÉN DE GAVIA SEGUNDA ETAPA | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CAMALEÓN - LUZ DE SILVA - BELÉN DE GAVIA SEGUNDA ETAPA | 31111-2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
K0548 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL | 31111-2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
K0549 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES | 31111-2501 | 948182.6 | 946147.52 | 940697.65 | 948182.6 | 946147.52 | 940697.65 | 99.21% | 99.42% | 99.21% | 99.42%
K0550 | CUARTO PARA BAÑO VARIAS LOCALIDADES | CUARTO PARA BAÑO VARIAS LOCALIDADES | 31111-2501 | 727268.2 | 725385.93 | 698855.04 | 727268.2 | 725385.93 | 698855.04 | 96.09% | 96.34% | 96.09% | 96.34%
K0551 | CUARTO PARA COCINA VARIAS LOCALIADES | CUARTO PARA COCINA VARIAS LOCALIADES | 31111-2501 | 873223.9 | 868438.2 | 868438.2 | 873223.9 | 868438.2 | 868438.2 | 99.45% | 100% | 99.45% | 100%
K0552 | TECHO DIGNO | TECHO DIGNO | 31111-2501 | 1800000 | 1275000 | 1260161.41 | 1800000 | 1275000 | 1260161.41 | 70.01% | 98.84% | 70.01% | 98.84%
K0553 | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA | 31111-2501 | 2500000 | 2087116.08 | 2087116.08 | 2500000 | 2087116.08 | 2087116.08 | 83.48% | 100% | 83.48% | 100%
K0554 | CALENTADORES SOLARES | CALENTADORES SOLARES | 31111-2501 | 1800000 | 1475000 | 1465687.98 | 1800000 | 1475000 | 1465687.98 | 81.43% | 99.37% | 81.43% | 99.37%
K0566 | EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE DE ACCESO AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE AGUILAR | EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE DE ACCESO AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE AGUILAR | 31111-2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0571 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES | 31111-2501 | 1043000.86 | 1025683.16 | 1025683.14 | 1043000.86 | 1025683.16 | 1025683.14 | 98.34% | 100% | 98.34% | 100%
E2510 | SERVICIO DE DISEÑO | SERVICIO DE DISEÑO | 31111-2501 | 1090629.65 | 1094474.64 | 1077524.86 | 1090629.65 | 1094474.64 | 1077524.86 | 98.8% | 98.45% | 98.8% | 98.45%
K0573 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN MIGUEL DEL GUARICHO | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN MIGUEL DEL GUARICHO | 31111-2501 | 848026.46 | 848026.46 | 847083.41 | 848026.46 | 848026.46 | 847083.41 | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89%
K0574 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN MIGUEL DEL GUARICHO (CALLE NUEVA) | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN MIGUEL DEL GUARICHO (CALLE NUEVA) | 31111-2501 | 543197.79 | 543197.79 | 542289.87 | 543197.79 | 543197.79 | 542289.87 | 99.83% | 99.83% | 99.83% | 99.83%
K0575 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TRONCOSO, FRANCISCO VILLA Y SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TRONCOSO, FRANCISCO VILLA Y SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 31111-2501 | 1155635.78 | 1155635.78 | 1155145.96 | 1155635.78 | 1155635.78 | 1155145.96 | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96%
K0576 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE TABLAS NUEVAS | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE TABLAS NUEVAS | 31111-2501 | 629118.89 | 629118.89 | 628767.03 | 629118.89 | 629118.89 | 628767.03 | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94%
K0577 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMPO VERDE Y PRIVADA CAMPO VERDE EN SAN CARLOS DEL JAGUEY | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMPO VERDE Y PRIVADA CAMPO VERDE EN SAN CARLOS DEL JAGUEY | 31111-2501 | 637911.21 | 637911.21 | 637253.04 | 637911.21 | 637911.21 | 637253.04 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9%
K0578 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO | 31111-2501 | 185919.45 | 185919.45 | 156878.67 | 185919.45 | 185919.45 | 156878.67 | 84.38% | 84.38% | 84.38% | 84.38%

## Hoja1
MUNICIPIO DE ROMITA Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
| INDIRECTOS | INDIRECTOS |  | 1200572.13 | 1200572.13 |  | 1200572.13 | 1200572.13
| PRODIM | PRODIM |  | 711160.47 | 711160.47 |  | 711160.47 | 711160.47
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A SAN ANTONIO LOMA DE PORTILLO- SAN VICENTE TUNA AGRIA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A SAN ANTONIO LOMA DE PORTILLO- SAN VICENTE TUNA AGRIA |  | 1300000 | 1300000 |  | 1300000 | 1300000
| CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO | CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO |  | 650000 | 650000 |  | 650000 | 650000
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL ESCOPLO | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL ESCOPLO |  | 1800000 | 1800000 |  | 1800000 | 1800000
| CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENLA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE RIVAS | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENLA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE RIVAS |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE CRISTO REY (PRIMERA ETAPA) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE CRISTO REY (PRIMERA ETAPA) |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESCOPLO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESCOPLO |  | 525000 | 525000 |  | 525000 | 525000
| REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE CORONADO TRAMO JIMENEZ-PINO SUAREZ | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE CORONADO TRAMO JIMENEZ-PINO SUAREZ |  | 1211509.19 | 1211509.19 |  | 1211509.19 | 1211509.19
| REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE BERRIOZABAL TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE-ALLENDE | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE BERRIOZABAL TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE-ALLENDE |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE HERRERA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC-IGNACIO ZARAGOZA | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE HERRERA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC-IGNACIO ZARAGOZA |  | 538962.2 | 538962.2 |  | 538962.2 | 538962.2
| REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO HERRERA-ROCHA | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO HERRERA-ROCHA |  | 517562.08 | 517562.08 |  | 517562.08 | 517562.08
| REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE HERRERA TRAMO LAZARO CARDENAS-AUZA | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE HERRERA TRAMO LAZARO CARDENAS-AUZA |  | 444877.3 | 444877.3 |  | 444877.3 | 444877.3
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE GAVIA | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE GAVIA |  | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE GAVIA DE RIVAS | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE GAVIA DE RIVAS |  | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN JORGE TUNA AGRIA | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN JORGE TUNA AGRIA |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA DE GAVIA | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA DE GAVIA |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000
| AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS | AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES |  | 479245.11 | 479245.11 |  | 479245.11 | 479245.11
| AMPLIACION DE RED E DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE PORTILLO | AMPLIACION DE RED E DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE PORTILLO |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PARAISOS (PRIMERA ETAPA) | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PARAISOS (PRIMERA ETAPA) |  | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000
| REHABILITACUION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALEON | REHABILITACUION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALEON |  | 350000 | 350000 |  | 350000 | 350000
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE RIVAS | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE RIVAS |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL DE RANGEL | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL DE RANGEL |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES |  | 650000 | 650000 |  | 650000 | 650000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BELEN DE GAVIA | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BELEN DE GAVIA |  | 650000 | 650000 |  | 650000 | 650000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY |  | 615000 | 615000 |  | 615000 | 615000
| AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALEÓN. | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALEÓN. |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GAVIA DE RIVAS | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GAVIA DE RIVAS |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUZ DE SILVA | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUZ DE SILVA |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJOS DE RANA | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJOS DE RANA |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON NUEVO | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON NUEVO |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA |  | 1900000 | 1900000 |  | 1900000 | 1900000
| REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL "CAMINO VIEJO A ROMITA". | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL "CAMINO VIEJO A ROMITA". |  | 700000 | 700000 |  | 700000 | 700000
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO GLORIETA JOSÉ MA. LICEAGA - SALIDA A PUERTO INTERIOR | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO GLORIETA JOSÉ MA. LICEAGA - SALIDA A PUERTO INTERIOR |  | 1400000 | 1400000 |  | 1400000 | 1400000
| REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ROMITA - IRAPUATO | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ROMITA - IRAPUATO |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMO SABES A SALIDA PUERTO INTERIOR, ROMITA, GTO. | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMO SABES A SALIDA PUERTO INTERIOR, ROMITA, GTO. |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000
| EMPEDRADO DE LA CALLE LA ESPERANZA, EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE AGUILAR | EMPEDRADO DE LA CALLE LA ESPERANZA, EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE AGUILAR |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000
| EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO | EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO |  | 1725182.52 | 1725182.52 |  | 1725182.52 | 1725182.52
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| CUARTO PARA BAÑO | CUARTO PARA BAÑO |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| CUARTO PARA COCINA | CUARTO PARA COCINA |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| TECHO DIGNO | TECHO DIGNO |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| AMPLIACION DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
| CALENTADORES SOLARES | CALENTADORES SOLARES |  | 600000 | 600000 |  | 600000 | 600000
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
_____________________________________ ______________________________________ DR. OSWALDO PONCE GRANADOS C.P. JÓSE JAIME GALLARDO GUADIAN
PRESIDENTE MUNCIPAL TESORERO MUNICIPAL

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental